## 📖 Instrucciones
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
Plantilla estándar para proyectos de desarrollo de software · Versión 1.0
¿QUÉ ES ESTA PLANTILLA?
Esta plantilla permite rastrear cada necesidad de negocio a través de todo el ciclo de vida del software: desde el requisito que la documenta, hasta los casos de prueba que la verifican y el código que la implementa. Cuando un requisito cambia, la matriz muestra de inmediato qué otros artefactos deben actualizarse, evitando el scope creep silencioso y las regresiones no detectadas.
ESTRUCTURA DE LA PLANTILLA
📋 Matriz principal | Hoja central. Cada fila es un requisito. Registra origen, especificación, pruebas, estado y RFC asociada.
🔗 Trazabilidad visual | Vista cruzada (requisitos × artefactos). Un ✓ en cada celda indica que el artefacto cubre ese requisito.
📊 Resumen y métricas | Dashboard automático: % de cobertura, requisitos sin prueba, cambios pendientes y semáforo de salud.
📝 Registro de RFCs | Historial de todas las Solicitudes de Cambio procesadas, con estado y artefactos impactados.
🗂️ Catálogo de artefactos | Inventario de todos los documentos, módulos de código y casos de prueba referenciados en la matriz.
GUÍA DE COLORES Y ESTADOS
Activo / Aprobado / Completado |  | El requisito o artefacto está en uso y verificado.
En desarrollo / Pendiente de revisión |  | Trabajo en curso. Requiere seguimiento.
Rechazado / Bloqueado / Sin cobertura |  | Requiere acción inmediata. No puede cerrarse el ciclo.
Propuesto / En análisis |  | RFC o requisito recién ingresado, aún no evaluado.
Aplazado / En espera de decisión |  | El CCB ha pospuesto la decisión a una iteración futura.
Archivado / Fuera de alcance |  | No aplica al sprint actual. Conservado por trazabilidad histórica.
FLUJO DE TRABAJO RECOMENDADO
1. Al iniciar el proyecto, registra todas las necesidades de negocio en la columna 'ID Necesidad' de la Matriz principal.
2. Para cada necesidad, crea al menos un requisito en la hoja Matriz principal. Completa todas las columnas.
3. A medida que avanza el desarrollo, actualiza 'ID Código', 'ID Caso de prueba' y 'Resultado prueba'.
4. Cuando llegue una RFC, regístrala en la hoja 'Registro de RFCs' y actualiza las filas afectadas en la Matriz principal.
5. Usa la hoja 'Trazabilidad visual' para detectar requisitos sin cobertura (celdas vacías en columnas de artefactos).
6. Revisa el 'Resumen y métricas' antes de cada reunión del CCB o revisión de sprint.
7. Al cerrar el proyecto, archiva la matriz completa junto con el SRS y el informe de lecciones aprendidas.

## 📋 Matriz principal
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS — Hoja principal
IDENTIFICACIÓN |  |  | ORIGEN |  |  | ESPECIFICACIÓN |  | IMPLEMENTACIÓN |  |  | VERIFICACIÓN |  |  | ESTADO Y CAMBIOS
ID Requisito | Título del requisito | Tipo | ID Necesidad de negocio | Stakeholder solicitante | Prioridad (MoSCoW) | Versión SRS | Criterios de aceptación (resumen) | ID Módulo / Código | Sprint implementación | Responsable desarrollo | ID Caso de prueba | Resultado prueba | Fecha última prueba | Estado actual | RFC asociada | Última actualización | Notas / Observaciones
RF-01 | Acelerar | Funcional |  | Empresa contratante | Must have | SRS Rev. 00.01 | Incrementa RPM y velocidad de forma proporcional a la señal del acelerador (0.0-1.0) solo con partida en curso y motor encendido; en marcha neutral solo sube RPM sin desplazar el vehículo. |  |  |  | TC_FUNCT_01 | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RF-02 | Frenar | Funcional |  | Empresa contratante | Must have | SRS Rev. 00.01 | Reduce la velocidad de forma proporcional a la señal del pedal de freno (0.0-1.0); si el vehículo se detiene en marcha engranada sin pisar el embrague, el motor se cala (ver RF-06). |  |  |  |  | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RF-03 | Encender el vehículo | Funcional |  | Empresa contratante | Must have | SRS Rev. 00.01 | Enciende el motor cuando está apagado, llevando las RPM a ralentí (800-1000); si ya está encendido, rechaza la acción y avisa en el HUD. |  |  |  |  | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RF-04 | Apagar el vehículo | Funcional |  | Empresa contratante | Must have | SRS Rev. 00.01 | Apaga el motor cuando está encendido, detiene la transmisión de torque y decrece las RPM a 0; si ya está apagado, ignora el comando y notifica al usuario. |  |  |  |  | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RF-05 | Cambio de marcha del vehículo | Funcional |  | Empresa contratante | Must have | SRS Rev. 00.01 | Permite cambiar de marcha según el modo de conducción activo y el límite de marchas del vehículo; bloquea el cambio manual en modo automático. |  |  |  | TC_FUNCT_02 | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RF-06 | Calado de error por error mecánico | Funcional |  | Empresa contratante | Must have | SRS Rev. 00.01 | Apaga el vehículo inmediatamente si se cambia de marcha en modo manual sin presión suficiente de embrague, mostrando alerta crítica y bloqueando el acelerador hasta reencender. |  |  |  | TC_FUNCT_03 | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RF-07 | Configuración de mandos | Funcional |  | Empresa contratante | Must have | SRS Rev. 00.01 | Permite escoger la disposición de mandos; asigna una configuración estándar por defecto y avisa si un mando ya está asignado a otra acción. |  |  |  |  | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RF-08 | Detección de dispositivos de entrada | Funcional |  | Empresa contratante | Must have | SRS Rev. 00.01 | Comprueba la conexión de los periféricos configurados antes de iniciar la partida y pausa la partida si se pierde la conexión de alguno durante el juego. |  |  |  |  | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RF-09 | Registro de usuario | Funcional |  | Empresa contratante | Must have | SRS Rev. 00.01 | Permite registrar correo electrónico y contraseña para crear una cuenta, siempre que los datos no pertenezcan a otro usuario. |  |  |  |  | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RF-10 | Autentificación del usuario | Funcional |  | Empresa contratante | Must have | SRS Rev. 00.01 | Permite a usuarios registrados iniciar sesión; tras 5 intentos fallidos desactiva la cuenta hasta que se confirme el correo de recuperación enviado. |  |  |  |  | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RF-11 | Mover el volante | Funcional |  | Empresa contratante | Must have | SRS Rev. 00.01 | Calcula y aplica el ángulo de giro de las ruedas del vehículo a partir de la señal del periférico configurado como volante/mando direccional. |  |  |  |  | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RF-12 | Configuración de la Interfaz de Usuario | Funcional |  | Empresa contratante | Should have | SRS Rev. 00.01 | Permite personalizar brillo, idioma, tamaño y color de subtítulos, y filtros de daltonismo dentro de las opciones disponibles. |  |  |  |  | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RF-13 | Elección dentro del menú | Funcional |  | Empresa contratante | Must have | SRS Rev. 00.01 | Permite navegar entre los apartados del menú del videojuego, desplegando los subapartados disponibles de cada sección. |  |  |  |  | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RF-14 | Modificar el modo de conducción del vehículo | Funcional |  | Empresa contratante | Must have | SRS Rev. 00.01 | Permite cambiar el modo de conducción durante la partida si el vehículo lo soporta; aplica antirrebote (espera 10 s entre señales, ignora 3 señales en menos de 2 s). |  |  |  |  | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RF-15 | Seleccionar modo de conducción | Funcional |  | Empresa contratante | Must have | SRS Rev. 00.01 | Permite elegir el modo de transmisión (manual, semiautomático o automático) desde el menú de opciones; deshabilitado durante los niveles de tutorial. |  |  |  |  | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RF-16 | Selección y configuración del vehículo | Funcional |  | Empresa contratante | Must have | SRS Rev. 00.01 | Permite elegir tipo y modelo de vehículo y personalizar sus parámetros mecánicos; bloquea el inicio de partida si no hay un vehículo válido seleccionado. |  |  |  |  | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RF-17 | Animación del pedal | Funcional |  | Empresa contratante | Must have | SRS Rev. 00.01 | Reproduce la animación de pisar los pedales de embrague, freno y acelerador en el modelo 3D al recibir la señal del periférico correspondiente. |  |  |  |  | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RF-18 | Animación de la palanca de cambios | Funcional |  | Empresa contratante | Must have | SRS Rev. 00.01 | Activa la animación de movimiento de la palanca de cambios al realizar una transición de marcha en los modos manual o semiautomático. |  |  |  |  | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RF-19 | Animación del giro de las ruedas | Funcional |  | Empresa contratante | Must have | SRS Rev. 00.01 | Rota gráficamente las ruedas del vehículo en proporción al ángulo de giro calculado por el dispositivo de dirección. |  |  |  |  | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RNF-01 | Renderizado de FPS | Rendimiento |  | Empresa contratante | Must have | SRS Rev. 00.01 | Renderizado sostenido de la partida a un mínimo de 60 FPS para asegurar la fluidez visual durante la conducción. |  |  |  | TC_NOFUNCT_02 | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RNF-02 | Latencia de dispositivos de entrada | Rendimiento |  | Empresa contratante | Must have | SRS Rev. 00.01 | Tiempo de respuesta (latencia) inferior a 15 ms entre el accionamiento del periférico y la actualización gráfica en pantalla. |  |  |  |  | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RNF-03 | Consulta de datos históricos | Rendimiento |  | Empresa contratante | Should have | SRS Rev. 00.01 | Al finalizar la partida, consulta y muestra en pantalla los datos históricos de partidas en menos de 1.5 s. |  |  |  |  | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RNF-04 | Tiempo de carga de la partida | Rendimiento |  | Empresa contratante | Should have | SRS Rev. 00.01 | Carga texturas, físicas y gráficos de la partida en menos de 5 s desde que se inicia en el menú hasta la animación de inicio. |  |  |  |  | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RNF-05 | Encriptación de credenciales de usuario | Seguridad |  | Empresa contratante | Must have | SRS Rev. 00.01 | Almacena las credenciales de los usuarios en la base de datos utilizando encriptación tipo hash. |  |  |  |  | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RNF-06 | Protección de los datos de configuración de usuario | Seguridad |  | Empresa contratante | Must have | SRS Rev. 00.01 | Rechaza cualquier petición de delete/update de la configuración de mandos de un usuario que no provenga de ese usuario o de un administrador. |  |  |  |  | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RNF-07 | Protección de los datos históricos de usuario | Seguridad |  | Empresa contratante | Must have | SRS Rev. 00.01 | Rechaza cualquier intento de inserción o manipulación de estadísticas que no provenga de un cliente autenticado en una sesión de juego válida. |  |  |  |  | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RNF-08 | Fiabilidad de simulación continua | Fiabilidad |  | Empresa contratante | Should have | SRS Rev. 00.01 | No debe experimentar más de un fallo crítico (cierre inesperado) por cada 80 horas de simulación continua. |  |  |  | TC_NOFUNCT_01 | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RNF-09 | Desconexión inesperada de dispositivos de entrada | Fiabilidad |  | Empresa contratante | Should have | SRS Rev. 00.01 | Pausa la partida ante una desconexión abrupta de un dispositivo de entrada, garantizando la integridad del progreso sin generar errores de animación. |  |  |  |  | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RNF-10 | Disponibilidad del servidor de base de datos | Disponibilidad |  | Empresa contratante | Should have | SRS Rev. 00.01 | El servidor central que aloja la base de datos de partidas históricas debe garantizar un uptime del 99.5% mensual. |  |  |  |  | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RNF-11 | Disponibilidad del modo local | Disponibilidad |  | Empresa contratante | Must have | SRS Rev. 00.01 | Permite jugar en modo local (offline) de forma ininterrumpida aunque el servidor de estadísticas no esté disponible. |  |  |  |  | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RNF-12 | Mantenimiento preventivo de base de datos | Mantenibilidad |  | Empresa contratante | Should have | SRS Rev. 00.01 | Un desarrollador debe depurar y optimizar mensualmente las tablas del historial de partidas para evitar caídas de rendimiento en las consultas. |  |  |  |  | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RNF-13 | Mantenimiento correctivo de físicas y control | Mantenibilidad |  | Empresa contratante | Should have | SRS Rev. 00.01 | El equipo de desarrollo debe revisar semanalmente los registros de error para diagnosticar y solucionar fallos en la transmisión del vehículo. |  |  |  |  | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28
RNF-14 | Mantenimiento adaptativo de periféricos | Mantenibilidad |  | Empresa contratante | Should have | SRS Rev. 00.01 | El equipo de desarrollo debe revisar semanalmente los registros de error para diagnosticar y solucionar fallos de interacción con los periféricos. |  |  |  |  | Pendiente |  | Aprobado |  | 2026-08-28

## 🔗 Trazabilidad visual
TRAZABILIDAD VISUAL — Requisitos × Artefactos
|  | Diagramas de origen (SRS) |  |  |  | Casos de prueba (SRS 4.5)
ID Req. | Título (abrev.) | Diagrama de Casos de Uso (2.2) | Diagrama de clases Transmisión (4.1) | Diagrama de secuencia Cambio manual (4.2) | Diagrama de secuencia Modo semiautomático (4.3-4.4) | TC_FUNCT_01 (Aceleración) | TC_FUNCT_02 (Cambio de marcha manual) | TC_FUNCT_03 (Calado por error mecánico) | TC_NOFUNCT_01 (Fiabilidad 150 h) | TC_NOFUNCT_02 (Rendimiento FPS)
RF-01 | Acelerar | ✓ | ✓ |  |  | ✓
RF-02 | Frenar | ✓ | ✓
RF-03 | Encender el vehículo | ✓
RF-04 | Apagar el vehículo | ✓
RF-05 | Cambio de marcha | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓
RF-06 | Calado por error mecánico | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  | ✓
RF-07 | Configuración de mandos | ✓
RF-08 | Detección de periféricos | ✓
RF-09 | Registro de usuario | ✓
RF-10 | Autenticación de usuario | ✓
RF-11 | Mover el volante | ✓
RF-12 | Configuración de interfaz
RF-13 | Elección dentro del menú | ✓
RF-14 | Modificar modo de conducción | ✓ | ✓
RF-15 | Seleccionar modo de conducción | ✓ | ✓ | ✓
RF-16 | Selección/config. de vehículo | ✓
RF-17 | Animación del pedal | ✓ | ✓ | ✓
RF-18 | Animación de la palanca | ✓ | ✓ | ✓
RF-19 | Animación del giro de ruedas | ✓
RNF-01 | Renderizado de FPS | [8 empty] | ✓
RNF-02 | Latencia de periféricos
RNF-03 | Consulta de datos históricos
RNF-04 | Tiempo de carga de partida
RNF-05 | Encriptación de credenciales
RNF-06 | Protección config. de usuario
RNF-07 | Protección de datos históricos
RNF-08 | Fiabilidad de simulación | [7 empty] | ✓
RNF-09 | Desconexión de periféricos
RNF-10 | Disponibilidad de la BD
RNF-11 | Disponibilidad modo local
RNF-12 | Mantenim. preventivo de BD
RNF-13 | Mantenim. correctivo (físicas)
RNF-14 | Mantenim. adaptativo (periféricos)
Cobertura total (%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## 📊 Resumen y métricas
RESUMEN Y MÉTRICAS — Dashboard de trazabilidad
Las métricas se calculan automáticamente a partir de la hoja '📋 Matriz principal'
Total requisitos |  | Verificados |  | En desarrollo |  | Bloqueados / Fallidos |  | Sin caso de prueba
33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 67
DISTRIBUCIÓN DE ESTADOS
Propuesto | Aprobado | En desarrollo | Implementado | Verificado | Aplazado | Rechazado | Archivado
0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DISTRIBUCIÓN POR PRIORIDAD (MoSCoW)
Must have |  | Should have |  | Could have |  | Won't have
24 |  | 9 |  | 0 |  | 0
ALERTAS DE COBERTURA — Requisitos sin caso de prueba asignado
ID Req. | Título | Prioridad | Estado | Responsable | Sprint
→ Filtra la hoja 'Matriz principal' por columna L (ID Caso de prueba) vacía para ver los requisitos sin cobertura de prueba.

## 📝 Registro de RFCs
REGISTRO DE SOLICITUDES DE CAMBIO (RFC)
ID RFC | Título del cambio | Solicitante | Fecha solicitud | Prioridad | Requisito(s) afect. | Artefactos impactados | Decisión CCB | Fecha decisión | Responsable impl. | Sprint impl. | Estado RFC | Notas
No se tiene RFCs registrados

## 🗂️ Catálogo de artefactos
CATÁLOGO DE ARTEFACTOS
ID Artefacto | Tipo | Nombre / Descripción | Versión actual | Propietario | Última actualización | Requisitos vinculados
SRS-001 | Documento SRS | SRS — Especificación de Requisitos de Software del Simulador de Conducción (SSC-1.0) | Rev. 00.01 | Juan de Dios García López | 2026-08-28 | Todos (RF-01 a RF-19, RNF-01 a RNF-14)
DIAG-CU-01 | Diagrama de diseño | Diagrama de Casos de Uso — Simulador de Conducción (SRS 2.2) | Rev. 00.01 | Juan de Dios García López | 2026-08-28 | RF-01 a RF-11, RF-13 a RF-19
DIAG-CLS-01 | Diagrama de diseño | Diagrama de clases — Transmisión del vehículo (SRS 4.1) | Rev. 00.01 | Juan de Dios García López | 2026-08-28 | RF-01, RF-02, RF-05, RF-06, RF-14, RF-15, RF-17, RF-18
DIAG-SEC-01 | Diagrama de diseño | Diagrama de secuencia — Cambiar de marcha en modo manual (SRS 4.2) | Rev. 00.01 | Juan de Dios García López | 2026-08-28 | RF-05, RF-06, RF-15, RF-17, RF-18
DIAG-SEC-02 | Diagrama de diseño | Diagrama de secuencia — Subir de marcha en modo semiautomático (SRS 4.3) | Rev. 00.01 | Juan de Dios García López | 2026-08-28 | RF-05
DIAG-SEC-03 | Diagrama de diseño | Diagrama de secuencia — Bajar de marcha en modo semiautomático (SRS 4.4) | Rev. 00.01 | Juan de Dios García López | 2026-08-28 | RF-05